



**แผนการดำเนินงาน**

**ประจำปีงบประมาณ 2563**


***องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน***

***อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย***

**สำนักงานปลัด อบต.แม่สลองใน**

**โทร 053-730332 โทรสาร 053-730322**

**www.maesalongnai.go.th**



**สารบัญ**

**หน้า**

ส่วนที่ 1 บทนำ 1 - 2

ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ กิจกรรมแผนการดำเนินงาน 3 - 5

ส่วนที่ 3 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 6 -31

-1-

**ส่วนที่ 1 บทนำ**

แผนการดำเนินงาน หมายถึง แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำงบประมาณนั้น ๆ

**1. จุดมุ่งหมายของแผนการดำเนินงาน**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน / โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองสาวนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานแลบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน โครงการของแผนการดำเนินงาน ซึ่งจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และแผนการดำเนินงานต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายในสามสิบวันนับแต่วันนับแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น และการขยายเวลาและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงานมีขั้นตอนในการจัดทำตามระเบียบฯ ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-2-

2.วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในปีงบประมาณ 2557

2. เพื่อให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโครงการกิจกรรม

3. เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตรงตามความต้องการทั้ง ปริมาณและคุณภาพตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน

4. เพื่อเป็นแนวทางและควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. เพื่อให้การปฏิบัติงานพัฒนาตำบลเป็นไปด้วยความราบรื่นตั้งแต่ต้นจนถึงงานพัฒนาสำเร็จ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตลอดจนการป้องกันการทุจริต

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานและเค้าโครงของแผนการดำเนินงานมี 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน

4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์ที่ได้รับการจัดทำแผนการดำเนินงานอยู่ที่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงตามความต้องการของประชาชนและจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น รวมทั้งเป็นกลไกลในการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ แผนการดำเนินงานยังเป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลในการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

-3-

**ส่วนที่ 2**

**บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| * 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน +6 และ GMS   1.1.แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดกลุ่มอาเซียน+6  และGMS |  | 1 | 20,000,000 |  | กองช่าง |
| **รวม** |  | **1** | 20,000,000 |  |  |
| * 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   2.1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  2.2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล  2.3.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  2.4.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น |  | 6  7  2  14 | 420,000  600,000  300,000  1,206,000 |  | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| **รวม** |  | **29** | **2,526,000** |  |  |

**-4-**

**บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| * 1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**   **3.1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน**  **3.2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข** |  | 20  4 | 22,056,977  345,000 |  | ส่วนการศึกษา  ส่วนการศึกษา |
| **รวม** |  | **24** | **22,401,977** |  |  |
| * 1. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**   **4.1.แนวทางการพัฒนารักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**  **4.2.แนวทางการพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**  **4.3.แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว**  **4.4.แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนสนตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส** |  | **4**  **4**  **6**  **7** | **350,000**  **400,000**  **710,000**  **830,000** |  | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| **รวม** |  | **21** | **2,290,000** |  |  |

**-5-**

**บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ**

**แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา** | **จำนวนโครงการที่ดำเนินการ** | **คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด** | **จำนวนงบประมาณ** | **คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด** | **หน่วยดำเนินการ** |
| * 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน   5.1.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  5.2.แนวทางพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะน้ำเสียและมลภาวะ |  | 1  3 | 200,000 |  | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| รวม |  | 4 | 200,000 |  |  |
| * 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร   6.1.แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น  6.2.แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้  หลักธรรมมาภิบาล  6.3.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  6.4.แนวทางการพัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้และเทคโนโลยี |  | 13  3  8  6 | 4,200,000  145,000  700,000  320,000 |  | สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด  สำนักงานปลัด |
| รวม |  | 30 | 5,365,500 |  |  |
| **รวมทั้งสิ้น** |  | **109** | **53,133,477** |  |  |

**ส่วนที่ 3**

-6-

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**

**แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563**

**องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6 และGMS**

**แนวทางที่ 1.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดอาเซียน+6และGMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ..2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ก่อสร้างสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่  สลองใน | เพื่อขยายสำนักงานให้กว้างกว่าเดิม | 20,000,000 | สำนักงาน อบต. | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-7-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 85,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแบบยั่งยืน | เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | เฉลิมพระเกียรติการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-8-**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** |
| 6 | อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยาบรมราชกุมารี | เพื่อปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 85,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-9-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาดเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ส่งเสริมอาชีพในโรงเรียน | อุดหนุนโรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 | 50,000 | โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 | โรงเรียน ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน | อุดหนุนโรงเรียน บ้านห้วยผึ้ง | 100,000 | โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง | ร.ร.บ้านห้วยผึ้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | อบรมส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ | เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และสร้างอาชีพ | 50,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลูกชาอัสสัม | เพื่อใช้ชุมชนมีรายได้ | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาชีพปลกกาแฟ | เพื่อใช้ชุมชนมีรายได้ | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดซื้อพันธ์สมุนไพร | เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์สมุนไพรในท้องถิ่น | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการกรีดยางพารา | เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกยางพารา | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-10-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวตำบลแม่สลองใน | เพื่อให้ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน | 200,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว | เพื่อเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากขึ้น | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-11-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 10,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การจัดประเพณีเนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี 21 ตุลาคมของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 7,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | วันปิยมหาราช 23 ตุลาคมของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 7,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม  ของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 7,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การเข้าร่วมจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชประจำปี 2563 | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | งานสรงน้ำพระธาตุดอยตุงประจำปีของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 7,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ 6 เมษายนของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 7,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-12-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 8 | การเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราชและรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 14,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | การจัดพิธีทานมหาแม่ฟ้าหลวง(สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 18 กรกฎาคมของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 7,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยรางกูร วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 15,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 15,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9  วันที่ 12 สืงหาคมของทุกปี | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 10,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-13-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว**

**แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 13 | ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมชนเผ่า  (อาข่า ไทยใหญ่ ลาหู่ จีนฯล) | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในท้องที่ | 500,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ดอกบัวตองบานที่บ้านหัวแม่คำ | เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นในท้องที่ | 500,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

-14-

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ..2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | สนับสนุนและส่งเสริมด้านวิชาการจัดนิทรรศการสื่อการสอนและผลงาน | เพื่อส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพมากขึ้น | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรู้สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียน | 294,980 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นค่าเครื่องแบบให้สำหรับเด็กนักเรียน | 205,800 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ค่าวัสดุรายหัวสำหรับศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก | เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,166,200 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อใช้ในการการเรียนการสอน | 137,200 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อเป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน | 137,200 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามรอยพ่อและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ | เพื่อให้มีสนามเด็กเล่นที่มีประสิทธิภาพ | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก | 200,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

-15-

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ..2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 9 | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก | เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | 3,361,400 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการจัดกิจกรรมมอนเทสซอรี่ (Montessori) | เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์มีกิจกรรมที่มีคุณภาพ | 150,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ค่าอาหารเสริม(นม) (สพฐ.)  จำนวน 9 แห่ง | เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม) โรงเรียน สพฐ. | 4,741,422.24 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 21 แห่ง | เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,394,775.20 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ค่าอาหารกลางวันสำหรับประถมศึกษา จำนวน 9 แห่ง | เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. | 9,328,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | กีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาแม่สลองใน | อุดหนุน ร.ร. กศน. | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | แข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์กลุ่มดอกบัวตองบาน | อุดหนุนสมาคมกลุ่มดอกบัวตอง | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

-16-

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ..2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 16 | สอนภาษาจีน | อุดหนุน ร.ร.ชุมชนศึกษา  (บ้านแม่สะแลป) | 50,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | ร.ร.ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | เสริมสร้างทักษะทางวิชาการ | อุดหนุน ร.ร.ตชด.ดอยแสนใจ | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | ร.ร.ตชด.  ดอยแสนใจ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน | อุดหนุน  ร.ร.บ้านผาเดื่อ | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | ร.ร.  บ้านผาเดื่อ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | สอนภาษาจีน | อุดหนุน  ร.ร.มนตรีวิทยา | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | ร.ร.  มนตรีวิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนกล้าแสดงออก | 200,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-17-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข**

**แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ..2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | การป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | เพื่อแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวงรับบริจาคโลหิต | อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอแม่ฟ้าหลวง | 15,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ผ่าตัดทำหมันเพื่อลดจำนวนสุนัขและแมวที่เป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขไม่มีเจ้าของในพื้นที่ประจำปี 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | อุดหนุนปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | พระราชดำริสาธารณสุข | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 270,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-18-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา รักษาความสงบเรียนร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | จ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ | เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น | เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่สลองใน | เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-19-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ลาดตระเวนไฟป่าและดับไฟป่า | เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยและให้ความรู้แก่ชุมชน | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อบต.ต้านภัยหนาว | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยเบื้องต้น | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | กีดกันสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย | เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การแก้ไขปัญหาผู้ประสบภัยและการช่วยเหลือประชาชน | เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยเบื้องต้น | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-20-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขสื่อด้านอิเล็กทรอนิกส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด | เพื่อให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด | 20,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและลำเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ | เพื่อให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด | 30,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การป้องกันและแก้ไขปัญหา  ยาเสพติด | อุดหนุนอำเภอ  แม่ฟ้าหลวง | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | อำเภอ  แม่ฟ้าหลวง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดค่ายเยาวชนเฝ้าระวังปัญหา  ยาเสพติด | เพื่อให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด | 250,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | รณรงค์การตรวจสารเสพติดในร่างกายประชาชนทั่วไป | เพื่อให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแม่สลองใน | เพื่อให้ชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด | 300,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-21-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ส่งเสริมการจ้างนักเรียนและนักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิดภาคเรียนและวันหยุดราชการ | | เพื่อให้นักเรียนมีรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน | 200,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สนับสนุนและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรถรับส่งนักเรียน | เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเด็กด้อยโอกาสได้เรียนหนังสือ | | 300,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ปลูกพืชผักและเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อเกษตรอาหารกลางวันโรงเรียน | อุดหนุน ร.ร.ตชด.  บำรุงที่ 112 | | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม | เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | พัฒนาต้นแบบการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม | เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | จัดกิจกรรมวันสตรีสากล | เพื่อส่งเสริมจัดกิจกรรมวันสตรีสากล | | 30,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-22-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย**

**แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | กิจกรรมสตรีและครอบครัวไทยในยุคประเทศไทย 4.0 | เพื่อส่งเสริมให้จัดกิจกรรมสตรีและครอบเพื่อสร้างความสมัคคีในหมู่คณะ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-23-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน**

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ |  | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ส่งเสริมการลดใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-24-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน**

**แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุมป้องกันแก้ไขปัญหาขยะน้ำเสียและมลภาวะ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เรียนสุขใจกับเตาเผาขยะชีวมวลแบบไร้ควัน | เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะ | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล | เพื่อใช้ชุมชนช่วยกันทิ้งขยะ และคัดแยกขยะ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน | เพื่อให้ชุมชนสะอาด และมีที่ทิ้งขยะอย่างเป็นระบบ | 200,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-25-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ**

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น เลือกตั้งซ่อมผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต. | เพื่อความโปร่งใสในการเลือกผู้บริหารท้องถิ่น | 1,500,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานของผู้บริหารสมาชิกและพนักงาน อปท. | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และพัฒนาตนเองมากขึ้น | 300,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | 150,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การเดินทางไปราชการ | เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้เพิ่ม | 500,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(เงินรางวัลประจำปีให้แก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างสังกัด  อบต.แม่สลองใน | เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในองค์กร | 1,000,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-26-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ**

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 6 | อบรมให้ความรู้ภาษีป้าย ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง | เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านระเบียบ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเพิ่ม | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) | เพื่อให้ อพปร. มีความรู้เพิ่ม | 150,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ฝึกอบรมทำแนวกันไฟเชิงปฏิบัติการ | เพื่อให้ชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับการทำแนวกันไฟ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ได้รับการบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดมีความรู้และสร้างอาชีพ | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภัย อุทกภัย | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อพปร. | เพื่อให้อาสามัคร อพปร.มีความรู้เพิ่ม | 30,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-27-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ**

**แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 12 | ฝึกอบรมและร่วมกิจกรรมมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เพิ่ม | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2563 | เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เพิ่ม | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-28-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ**

**แนวทางที่ 2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้หลักธรมาภิบาล**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน อปท. | เพื่อให้ข้อมูลข่าวเผยแพร่อย่างรวดเร็วและทั่วถึง | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2563 | เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระภาษี | 10,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และรับชำระภาษี | เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพมากขึ้น | 5,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-29-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ**

**แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | การออกหน่วยบริการประชาชน (อบต.เคลื่อนที่) | เพื่อออกบริหารประชาชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ | เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ อบต.จัดขึ้น | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | เพื่อระลึกถึงวันท้องถิ่นไทย | 50,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล | เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 50,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | 30,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | การจัดค่าบำบัดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฟื้นฟูผู้เสพ | เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดมีความรู้และสร้างอาชีพ | 100,000 | พื้นที่ตำบลแม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-30-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ**

**แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกภาคส่วน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ.2562** | | | **พ.ศ.2563** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 7 | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน | 270,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กอง  การศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | การจัดงานแข่งขันกีฬาและการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ  (ระตำบล อำเภอ จังหวัด ฯลฯ) | เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**-31-**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ**

**แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงเครื่องใช้เทคโนโลยี**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำ ดับที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียด/โครงการ/**  **กิจกรรม** | **งบ**  **ประมาณ** | **สถานที่ดำเนินการ** | **หน่วยดำเนินการ** | **พ.ศ..2560** | | | **พ.ศ.2561** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| 1 | เก้าอี้สำนักงาน | เพื่อใช้ในสำนักงาน | 12,500 | ในสำนักงาน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ถังต้มน้ำไฟฟ้า | เพื่อใช้ในสำนักงาน | 11,000 | ในสำนักงา | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | การสำรวจข้อมูลภาคสนามแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภาษีป้าย | เพื่อให้ทราบข้อมูลในการจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพขึ้น | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | การสนับสนุนการจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. E-LAAS | เพื่อให้ระบบ e-laas เป็นปัจจุบัน | 50,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | การจัดทำแผนที่ภาษี | เพื่อสะดวกในการสำรวจในการจัดเก็บภาษี | 100,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ตู้เย็น | เพื่อใช้ในสำนักงาน | 47,000 | พื้นที่ตำบล  แม่สลองใน | กองสำนัก  ปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |